中国社会科学院国情调研项目管理办法（试行）

（2006年4月20日院务会议审议通过）

- 总  则

第一条  为促进科研人员、党政干部深入了解我国国情，加强对改革开放和社会主义现代化建设重大理论与现实问题的研究，树立理论联系实际的优良学风，培养锻炼人才队伍，我院专门设立国情调研项目，大力开展国情调研工作。

第二条  开展国情调研必须以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻和落实科学发展观，坚持“二为”方向和“双百”方针，坚持实事求是原则和科学精神，遵守国家法律、法规和相关制度。

第三条  开展国情调研要以社会主义和谐社会建设为中心，以推进理论创新为目标，以重大现实问题为主攻方向，根据实际需要选择适当的调研方式与类型，努力提高调研工作的质量与效果，更好地发挥党中央、国务院思想库和智囊团的作用。

- 立项、检查与结项

第四条  国情调研项目主要选题范围：

（1）党中央和国务院交办、各部委委托、院党组布置的调研项目；

（2）研究所根据“围绕中心、服务大局”要求和学科建设需要提出的调研项目；

（3）院、所对具有重要现实意义和学术积累价值、相对固定调查目标和对象的持续跟踪调研项目；

（4）院、所围绕队伍建设、人才培养统一规划组织实施的国情调研活动；

（5）国情调研的重点内容是：关于基本国情的长期的跟踪调查研究，关于经济社会发展重大现实问题和中央重大决策实施情况反馈的调查研究，关于社会普遍关注的热点和焦点问题的调查研究。

第五条  党中央和国务院交办、各部委委托、院党组布置的重要调研项目，以交办委托方式立项，并填写《中国社会科学院国情调研项目立项书》。此类项目随时受理立项，根据实际需要核定经费。

第六条  研究所提出的调研项目，项目主持人须填写《中国社会科学院国情调研项目论证书》，由所在单位集中申报，科研局集中受理申请，院国情调研项目评审委员会评审，院务会议批准后立项。

第七条  院、所持续跟踪国情调研项目，根据确有需要、条件成熟的原则审批立项。此类项目经研究所和科研局协商，初步确定选点意向后，由项目主持人填写《中国社会科学院国情调研项目论证书》，科研局组织专项论证会评议，院国情调研项目评审委员会评审，院务会议批准后立项。

第八条  围绕队伍建设、人才培养组织实施的国情调研活动，按院统一规划进行。以院名义实施的国情调研活动以交办委托方式立项，并填写《中国社会科学院国情调研活动计划书》。所、局组织的国情调研活动，报主管院领导同意后，填写《中国社会科学院国情调研活动计划书》，按年度由院国情调研项目评审委员会根据经费情况集中评审，院务会议批准立项后分期实施。

第九条  院、所应加强对国情调研项目的检查和中期管理，督促和保证项目正常进行，帮助解决项目进行中出现的困难和问题。院将对跨年度国情调研项目实施年检制度。项目主持人须按规定向院提交《中国社会科学院国情调研项目年度报告书》，作为下年度拨款依据。不提交报告或年检不合格的项目，停拨下年度经费。经检查确认无法完成的项目，经主持人申请、所在单位同意，作撤项处理。

第十条  国情调研项目的鉴定结项，参照《中国社会科学院重大课题管理办法》、《中国社会科学院重点课题管理办法》和《中国社会科学院交办委托课题管理办法》等相关规定进行。项目主持人应提交《中国社会科学院国情调研项目结项书》、成果样本及相关材料，院根据项目性质选择适当的鉴定结项方式。围绕队伍建设、人才培养组织的国情调查活动一般不需鉴定结项，但须在项目结束后提交调研活动总结报告、重要调研报告及相关材料。

第十一条  国情调研项目完成情况是项目主持人业绩考核的重要依据。无正当理由未完成而被撤销或最终鉴定等级为不合格的项目，其主持人在三年内不得申请主持国情调研项目和院级课题。

- 经费管理

第十二条  国情调研项目资助经费专款专用，一次核定，分期拨付。项目经费的开支范围包括：（1）调研费；（2）差旅费；（3）资料费（包括图书购置、资料复印）；（4）文稿印制费；（5）会议费；（6）科研设备使用或购置费；（7）调查对象劳务费；（8）其他必要支出（此项不得超过经费预算的10%）。

第十三条  调研费是指调研人员在实际调查地点发生的食宿、交通、通讯等方面的费用。调研费可以实行定额控制管理，报销时须提供相关真实凭据。定额控制管理的调研费在核定的总经费中支出，一般不超过项目经费总额的20%。

第十四条  院预留10%的国情调研项目经费（国情调研活动经费不预留）作为项目完成奖励，待最终成果鉴定结项后，根据最终鉴定等级，按规定比例返还项目组。

第十五条  项目经费的使用，在国家和院的有关财务制度以及本办法规定的范围内由项目主持人决定，并接受院、所的财务监督和有关部门的审计。

第十六条  年度项目经费节余可跨年度累积使用。结项后经费结余，留存项目管理单位作为科研经费，优先用于原项目组成员其它科研活动。

- 调研资料和成果的管理

第十七条  为促进、规范国情调研资料和成果的应用与管理，我院将建立统一规划、分级分类、资源共享、有效运用的专项管理制度。

第十八条  国情调研形成的文字、图片、音像、数据库以及其它各种实物资料，归院所有，研究所负责管理，项目组优先使用。国情调研项目组应将调研资料及时登记造册、妥善保管，结项后上交研究所。项目执行过程中形成的重要阶段成果应及时报送院、所。研究所应建立国情调研资料管理制度，将国情调研资料集中保管，在一定范围内实现开放共享。院对研究所的国情调研资料管理工作实施领导和监督，适时建立院国情调研信息中心。

第十九条  国情调研项目应及时将有关成果和建议通过我院专门渠道向党中央和国务院报送。院相关部门要做好国情调研重要阶段性成果和最终成果的出版、宣传与推广工作。国情调研项目所形成的优秀成果，由《中国社会科学院重点研究课题文库》优先选择出版。

第二十条  做好国情调研奖励工作，根据国情调研工作的性质与相关成果的特点，完善国情调研专项奖励制度。积极鼓励优秀成果参加院优秀科研成果奖和院应用对策研究奖的评选。

第二十一条  国情调研成果和信息发布应严格遵守国家及我院有关保密法规。未经研究所批准，不得向境外机构、组织或个人提供国情调研重要信息。

- 附  则

第二十二条  本办法未尽事宜参照《中国社会科学院重大课题管理办法》、《中国社会科学院重点课题管理办法》和《中国社会科学院交办委托课题管理办法》等相关规定执行。

第二十三条  本办法自院务会议批准之日起施行，科研局负责解释。