中国社会科学院

交办委托课题管理办法（2012年第二次修订）

（2012年7月19日院长办公会议通过）

为更好地发挥思想库、智囊团作用，努力完成党中央、国务院领导同志和部级党政部门交办委托的科研任务，进一步加强和规范交办委托课题的管理，2012年7月19日院长办公会议重新修订本办法。

第一条  本办法所称“交办委托课题”是指：

（一）根据党中央、国务院领导同志的具体指示和党中央、国务院文件的明确要求立项的课题；

（二）尚未列入当年科研计划，时效性较强，根据院党组、院务会议、院长办公会议以及院领导的指示立项的课题；

（三）部级党政部门以正式文件形式委托我院组织研究的课题。

第二条  院设立交办委托课题专项经费。申请交办委托课题经费，必须出具直接证明交办委托事实的书面材料。部级党政部门委托课题的证明材料，是指部级党政部门的正式文件。

第三条  申请院交办委托课题经费，应填写《中国社会科学院交办委托课题资助申请书》，经研究所审核后，报院科研局。

第四条  院党组、院务会议、院长办公会议可以根据需要直接确定交办委托课题，并可直接选定课题主持人、组建课题组。

第五条  交办委托课题的研究期限：一般交办委托课题应在3个月之内完成；重点交办委托课题应在6个月之内完成；重大交办委托课题应在1年内完成；特别重大交办委托课题完成时间在1年以上。

第六条  交办委托课题资助采取确定额度的方式，资助标准为：一般交办委托课题经费资助额度不超过5万元；重点及以上交办委托课题经费资助额度不超过10万元。重大交办委托课题和特别重大交办委托课题经费资助可根据实际需要追加。

各类交办委托课题资助经费实报实销。

第七条  课题组应根据交办委托课题研究的实际需要编制经费预算，由科研局审核提出资助意见。

第八条  资助额度在10万元以下（含10万元）的交办委托课题，经科研局审核后，报主管院领导审批；资助额度在10万元基础上提出追加经费申请的，由科研局审核提出意见报院长办公会议审定。追加额度原则上只能用于课题直接成本支出，实报实销。

第九条  交办委托课题资助额度在10万元以下（含10万元）的，由院预留30%，作为课题主持人和主要承担人的间接成本补偿。资助额度在10万元以上的，预留比例由院单独审核确定。预留经费在课题结项评价“合格”后一次性拨付。

第十条  交办委托课题经费管理，严格按照《中国社会科学院哲学社会科学创新工程研究经费管理办法（试行）》及实施细则执行。课题完成后如有经费结余，由院收回。

第十一条  交办委托课题成果完成后，课题组应在两个月内，通过所在单位向科研局提交课题结项申请书和交办委托者对课题成果的评定意见，科研局审核后办理结项手续。必要时，由科研局组织有关专家进行结项鉴定。

第十二条  未能按要求完成交办委托课题者，两年内不得申报承担新的院交办委托课题和其他院级课题。

第十三条  本办法由院科研局负责解释。

第十四条  本办法自院长办公会议批准之日起施行。2012年3月8日颁发的《中国社会科学院交办委托课题管理办法（2012年修订）》（社科[2012]研字32号）停止执行。